Übergabe an Entwickler

Bauplan: Dubly Support-Chatbot MVP

Konkrete 6-Wochen-Roadmap mit technischen Entscheidungen, wöchentlichen Deliverables und Definition of Done pro Phase. Liest sich auch für Nicht-Entwickler (Simon) im ersten Abschnitt.

# 1. Worum geht's (Executive Summary)

Wir bauen einen eigenen KI-Chatbot für Dubly, der echte Kundenfragen aus dem Help Center beantwortet, bei sensiblen Themen sauber an Menschen in plain übergibt und in Voice + Verhalten der bestehenden Dubly-Kommunikation folgt.

## Eckdaten

- Aufwand: ~6 Wochen für einen produktionsreifen MVP (Phase 1)

- Tech: Claude (Anthropic), Python/FastAPI, pgvector (Supabase), React Widget, plain GraphQL

- Einmalige Kosten: ca. 4.000–8.000 € interner Entwicklungsaufwand (oder 8.000–15.000 € extern)

- Laufende Kosten: 5–50 € / Monat (KI + Hosting), keine SaaS-Lizenz

## Was am Ende der 6 Wochen steht

- Embed-fähiges Chat-Widget für eure Website (script-tag, eine Zeile Code).

- Backend, das mit Claude antwortet, RAG über das Help Center nutzt, an plain übergibt.

- Eval-Set mit 50+ Test-Konversationen, das jede Code-Änderung automatisch prüft.

- Monitoring-Dashboard mit Containment-Rate, Eskalations-Rate, CSAT.

- Soft-Launch auf 10% Traffic, mit Rollback-Plan.

# 2. Stand der Vorarbeit – was schon vorliegt

Folgende Artefakte liegen im Projekt-Ordner und sind Pflicht-Lektüre vor Start:

- 01_Themen-Uebersicht_Bot.xlsx – Top-Themen aus 200 echten Plain-Tickets

- 04_Top-Themen-Auswertung.xlsx – Vertiefte Analyse + Phase-1-Empfehlung

- 05_Bot-Voice-Guide.docx (v2) – Voice, zwei goldene Regeln, SLA-Tabelle

- 06_Tech-Entscheidung.docx – Begründung warum Custom-Build statt Off-the-Shelf

- 08_Test-Protokoll.docx – Live-Test mit Simon, inkl. Halluzinations-Fall

- dubly_mini_bot.py – Funktionierender lokaler Prototyp mit Voice + SLA-Logik

- export_plain_threads.py – Funktionierender Plain-Ticket-Export für Wissensbasis

- plain_threads_export.json + .csv – 200 echte Tickets als Test-Material

# 3. Tech-Stack (entschieden)

## Backend

- Sprache: Python 3.11+. FastAPI für REST, anthropic SDK für Claude, supabase-py für DB.

- LLM: Claude. Sonnet 4.5 als Default. Bei Latenz-/Kosten-Druck auf Haiku 4.5 für einfache Klassifikations-Tasks.

- RAG-Framework: minimal. Kein LangChain/LlamaIndex – nur eigene Funktionen (chunken, embedden, retrieven). Weniger Magic, leichter zu debuggen.

- Vector DB: pgvector auf Supabase. Eine PostgreSQL-DB für Documents, Embeddings, Conversations, Eval-Set. Free-Tier reicht im ersten Jahr.

- Embeddings: voyage-3 oder voyage-3-large (Voyage AI). Sehr gut für Multilingual DE/EN. Alternative: OpenAI text-embedding-3-large.

- Hosting: Railway oder Fly.io. Einfaches Docker-Deployment, auto-scale, ~10-30 € / Monat.

## Frontend (Widget)

- Framework: React + Vite. Build als Standalone-Script, embedbar via <script src=…>. Tailwind für Styles.

- Streaming: SSE (Server-Sent Events). Claude streamt Tokens, Widget zeigt sie tippsterartig an.

- Hosting: Vercel oder Cloudflare Pages. Free-Tier, CDN-verteilt.

## Plain-Integration

- API: plain GraphQL (core-api.uk.plain.com/graphql/v1). Wir kennen die API schon aus dem Export-Skript.

- Permissions: thread:read, thread:write, customer:read, label:write. Anders als beim Export brauchen wir hier auch Write-Rechte (Thread-Creation, Notes).

## Observability

- Tracing: Langfuse oder LangSmith. Jede Bot-Konversation wird gespeichert mit Token-Verbrauch, Retrieval-Hits, Eval-Scores.

- Error-Tracking: Sentry. Standard für Web-Apps.

- Produkt-Metrics: PostHog oder simpler in Supabase. Containment-Rate, Eskalationen, CSAT-Buttons.

# 4. 6-Wochen-Plan mit Wochen-Deliverables

Woche 1: RAG-Foundation – Wissensbasis aufbauen

### Aufgaben

- Help Center Crawler: Alle 79 Artikel-URLs aus support.dubly.ai abgreifen (Sitemap oder Next.js Routes).

- Volltext-Extraktion: Markdown-Konvertierung pro Artikel, Metadaten (Kategorie, URL, letztes Update).

- Chunking: Semantisches Chunking pro Heading-Block, 400-800 Tokens, Overlap 100. Bei Kurz-Artikeln: gesamter Artikel = ein Chunk.

- Embedding: voyage-3 oder OpenAI für alle Chunks, in Supabase pgvector ablegen.

- Hybrid-Retrieval: BM25 (PG Full-Text) + Vector Similarity, kombiniert mit Reciprocal Rank Fusion.

- CLI-Tool zum Re-Indexieren: python ingest.py --rebuild – wird später per Cron einmal täglich laufen.

DoD (Definition of Done): Eine Query wie "Wie funktioniert die Free Trial?" liefert die Top-3-Chunks aus dem Help Center mit Quellen-URLs. Manuelle Sichtprüfung: stimmen die Treffer?

Woche 2: Bot-Backend – Antworten generieren

### Aufgaben

- FastAPI-Server mit /chat Endpoint (Streaming via SSE).

- System-Prompt aus Voice Guide v2: alle Voice-Regeln + zwei goldene Regeln + SLA-Block dynamisch eingesetzt.

- RAG-Call: Bei jedem Turn werden die Top-5 relevanten Chunks aus pgvector geholt und in den System-Prompt injiziert.

- Conversation Memory: Letzte 10 Turns im Context. Bei längeren Konversationen: Summarization-Compaction.

- SLA-Logik: get_sla_context() vom Mini-Bot 1:1 übernehmen, je nach Wochentag/Uhrzeit den passenden Block injizieren.

- Eskalations-Tag: Bot markiert sensible Antworten mit [ESCALATE], Backend erkennt das und triggert die plain-Übergabe (Woche 3).

DoD (Definition of Done): Die 5 Test-Konversationen aus dem Test-Protokoll (08_Test-Protokoll.docx) laufen sauber durch. Halluzinations-Fall (Editor-Frage) wird korrekt eskaliert statt erfunden.

Woche 3: Plain-Integration – Sauberes Hand-off

### Aufgaben

- Bei Bot-Konversations-Start: plain-Thread erstellen (Status "bot-handled"), Customer per Email matchen oder neu anlegen.

- Jeden Bot-Turn als Event/Note an den Thread anhängen, damit Agenten den Verlauf sehen können.

- Eskalations-Trigger: (a) [ESCALATE]-Tag vom LLM, (b) explizite User-Keywords (refund, cancel, scammed…), (c) Low-Confidence im RAG, (d) Negativ-Sentiment-Klassifikator (Haiku-Mini-Call).

- Hand-off-Payload: Strukturierte Note mit Intent, Slots, Bot-Versuche, Confidence, kritischer User-Quote – damit der Agent nicht bei Null anfängt.

- Webhook für Agent-Antworten: plain ruft uns an, wir pushen die Antwort live ins Widget (per SSE oder WebSocket).

DoD (Definition of Done): End-to-End Walkthrough: User fragt nach Refund → Bot empathisch + Eskalation → Thread in plain mit allem Kontext → Agent antwortet in plain → Antwort erscheint Real-Time im Widget.

Woche 4: Frontend-Widget – Embedbar auf dubly.ai

### Aufgaben

- React-Widget mit ähnlichem Look wie unser Mini-Bot-Prototyp, aber in Dubly-Brand.

- Embedding: <script src="https://widget.dubly.ai/bot.js"></script> – initialisiert sich selbst, lädt Styles.

- Conversation-State im sessionStorage (DSGVO: kein Cookie, kein Auto-Tracking).

- Streaming-Anzeige: Bot-Antworten tippstern-artig live.

- Eskalations-UI: Wenn Bot übergibt, Hinweis "Ein Teammitglied übernimmt jetzt". Wenn Agent antwortet: Avatar mit Namen statt Bot-Avatar.

- Mobile-optimiert: Auf Mobile als Fullscreen-Modal, Desktop als Side-Panel rechts unten.

- Cookie-Banner & Datenschutz: Klarer Hinweis vor Erstkontakt, Link zur Privacy Policy.

DoD (Definition of Done): Widget eingebettet auf staging-dubly.ai und dort live nutzbar. Mobile + Desktop. Erste interne Test-Konversationen funktionieren end-to-end.

Woche 5: Eval & Hardening

### Aufgaben

- Eval-Set aufbauen: 50 reale Anfragen aus den 200 Plain-Tickets (siehe plain_threads_export.json), jede mit erwarteter Bot-Antwort (golden answer).

- Halluzinations-Set: 20 Anfragen, bei denen das Help Center keine Antwort enthält. Bot MUSS eskalieren, nicht erfinden.

- LLM-as-Judge: Haiku bewertet jede Bot-Antwort auf Faithfulness, Helpfulness, Tone-Match (3 Scores 1–5).

- CI-Integration: Bei jedem Code-Push laufen die Evals, Schwellen werden geprüft. Bei Verschlechterung: Build-Fail.

- Performance: Streaming-First-Token < 1.5s p95, komplette Antwort < 8s p95.

- Security & PII: Logs werden vor Speicherung PII-redacted (Emails, Order-IDs maskieren). Rate-Limiting pro Session.

- Rollback-Plan: Feature-Flag, mit dem der Bot innerhalb Sekunden auf den alten plain-Bot umgeschaltet werden kann.

DoD (Definition of Done): Eval-Set passt zu 95%+. Halluzinations-Set: Bot eskaliert in 100% der Fälle korrekt. p95-Latenz unter den Schwellen.

Woche 6: Soft Launch + Monitoring

### Aufgaben

- A/B-Setup: 10% der Widget-Aufrufe gehen auf den neuen Bot, 90% bleiben beim alten plain-Bot.

- Monitoring-Dashboard: tägliche Containment-Rate, durchschnittliche Konversations-Länge, Eskalations-Rate, CSAT-Buttons-Quote.

- "Bad Conversations" Review: täglich 5 Konversationen mit schlechten Eval-Scores manuell durchschauen.

- Schrittweise Hochfahren: 10% → 25% → 50% → 100% über 4 Wochen, abhängig von Metriken.

- Rollback-Trigger definieren: Wenn CSAT > 5% schlechter ODER Eskalations-Rate > 2x höher → automatisch zurück auf plain-Bot.

DoD (Definition of Done): Bot ist live auf 10% Traffic, Dashboard läuft, Team kennt Rollback-Prozedur. Erste Vergleichsdaten nach 1 Woche zeigen Trend.

# 5. Code-Bausteine zum Start

Drei Pseudo-Code-Skizzen, damit der Entwickler ein Gefühl für die Architektur bekommt:

### RAG-Query

def retrieve_context(query: str, top_k: int = 5) -> list[Chunk]:
    """Hybrid: Vector + BM25, dann RRF-Fusion."""
    query_embedding = voyage.embed(query)
    vector_hits = supabase.rpc("match_chunks", {
        "query_embedding": query_embedding,
        "match_count": top_k * 2
    })
    bm25_hits = supabase.rpc("fts_chunks", {
        "query_text": query,
        "match_count": top_k * 2
    })
    return reciprocal_rank_fusion(vector_hits, bm25_hits)[:top_k]

### System-Prompt Assembly (mit RAG + SLA)

def build_system_prompt(user_query: str) -> str:
    chunks = retrieve_context(user_query)
    knowledge_block = "\n\n".join(
        f"[Source: {c.url}]\n{c.text}" for c in chunks
    )
    sla_block = build_sla_context()  # aus Mini-Bot übernehmen
    return f"{VOICE_GUIDE}\n\n# RELEVANT KNOWLEDGE\n{knowledge_block}\n\n# {sla_block}"

### Plain Hand-off

async def escalate_to_plain(thread_id: str, conversation: list[Message], reason: str):
    summary = await summarize_conversation(conversation)  # Haiku
    await plain.add_note(
        thread_id=thread_id,
        body=f"BOT ESCALATION\nReason: {reason}\nSummary: {summary}\n\nFull transcript above.",
        label="bot-escalated"
    )
    await plain.update_thread_status(thread_id, "open")

# 6. Onboarding-Checkliste für den Entwickler (Tag 1)

- Zugriff auf Projekt-Ordner KI-Chatbot (alle Word- und Excel-Dokumente lesen).

- Anthropic API-Key besorgen (eigenes Konto auf console.anthropic.com, Budget-Limit 200 €).

- Plain API-Key besorgen (Workspace-Admin-Rechte): thread:read, thread:write, customer:read, label:write.

- Supabase Project anlegen (Free-Tier, Region EU-West).

- Vercel + Railway Accounts.

- Voyage AI Account (für Embeddings) – Free-Tier reicht für Start.

- GitHub-Repo aufsetzen: backend/, widget/, ingest/, evals/.

- Mini-Bot lokal starten (dubly_mini_bot.py) – das ist der Ausgangspunkt. System-Prompt, SLA-Logik und Voice-Regeln 1:1 übernehmen.

# 7. Risiken & Watch-Outs

Risiko: Halluzinationen – Wenn das RAG schlechte Treffer liefert und der Bot trotzdem antwortet, sind die Antworten falsch. Schutz: Confidence-Threshold beim Retrieval, Strict-Mode im Prompt, dediziertes Halluzinations-Eval-Set.

Risiko: SLA-Drift – Bot verspricht "today", Team antwortet erst übermorgen. Kunden-Vertrauen kaputt. Schutz: SLA-Logik prüft live die Uhrzeit. Plus: nach 4 Wochen Realdaten prüfen, ob die Zusagen real eingehalten werden.

Risiko: DSGVO – Wenn Bot personenbezogene Daten ungeschützt loggt, sind wir nicht compliant. Schutz: PII-Redaction in der Logging-Schicht, Customer-Email nie im Klartext speichern, Lösch-Endpoint für User-Daten.

Risiko: Voice-Drift bei Prompt-Änderungen – Wer den System-Prompt ändert ohne Eval, verschiebt unbemerkt die Tonalität. Schutz: Voice-Eval als Teil der CI, Code-Review für Prompt-Changes.

Risiko: Plain-API-Änderungen – Wenn plain die GraphQL-API ändert, fällt unser Hand-off aus. Schutz: Webhook-Listener für plain-Changelog, Versions-Pinning, Health-Check.

Risiko: Cost-Runaway – Wenn jemand den Bot mit großen Konversationen "stress-testet", explodieren API-Kosten. Schutz: Rate-Limiting per Session, Max-Tokens pro Antwort, monatliches Budget-Cap bei Anthropic.

# 8. Was nach dem MVP käme (Phase 2 Ausblick)

Nicht im MVP-Scope, aber zur Orientierung was später kommt, sobald Phase 1 stabil läuft:

- Daten nachschlagen: Tool-Calls für Account-Info, Credits-Balance, Order-Status (über Dubly's internal API). Damit kann der Bot Fragen wie "Wie viele Credits habe ich noch?" beantworten.

- Multi-Channel: Bot auch in E-Mails einbinden (Plain-Inbox auto-reply mit Bot-Antwort, Hand-off bei Bedarf).

- Proaktive Hilfe: Bot erkennt, wenn ein Kunde im Editor länger feststeckt, und bietet von sich aus Hilfe an.

- Mehrsprachig-spezifischer Voice-Tuning: Aktuell EN/DE. Bei Wachstum: ES/FR/PT mit kulturell angepasstem Tone.

- Self-Service-Aktionen: Bot kann z.B. Lip-Sync für ein Video neu starten, Passwort zurücksetzen, Free-Trial verlängern – kontrolliert mit Approval-Workflow.

# 9. Status-Übersicht zum Projektstart

Was erledigt ist (Konzept-Phase):

- Zielgruppe, Scope, Wissensquellen geklärt.

- Echte Themen-Analyse aus 200 Plain-Tickets vorhanden.

- Voice Guide v2 mit zwei goldenen Regeln und SLA-Tabelle finalisiert.

- Tech-Stack entschieden und begründet (Weg B – Custom Build).

- Lokaler Mini-Prototyp funktioniert (Simon hat live getestet).

- Halluzinations-Risiko live identifiziert und dokumentiert.

- Plain-API-Zugang verifiziert (Export funktioniert mit Simons Key).

Was offen ist – muss vor MVP-Start geklärt werden:

- Wer baut: Simons interner Entwickler oder Freelancer?

- Budget-Freigabe (Anthropic API + Hosting ~50€/Monat, Setup einmalig 4-8K€ intern).

- Kritisches-Themen-Routing: Wer ist im Wochenend-Bereitschaftsdienst? Wie wird die kontaktiert (Slack, SMS)?

- Datenschutz-Sign-off vom Datenschutzbeauftragten (oder Simon prüft selbst), inklusive Hosting in EU-Region.