KI-Chatbot Projekt

Vorgehensweise & Schritt-für-Schritt Anleitung

Conversational AI Chatbot als Ergänzung zu plain.com – Architektur, Tech-Stack und Phasenplan mit Sparring-Sessions.

# 1. Ausgangslage & Zielbild

Ihr nutzt plain.com inklusive Help Center und den dort integrierten plain-Chatbot. Der bestehende Bot ist primär reaktiv – er antwortet auf Fragen, führt aber keine echten Gespräche. Ziel ist ein eigener Chatbot, der über die heutige Lösung hinausgeht:

- Conversational statt nur responsiv – stellt Rückfragen, klärt Mehrdeutigkeiten, hakt nach.

- Kontext-aware – versteht den Thread-Verlauf, erinnert sich an frühere Aussagen im Gespräch.

- Authentisch im Ton – spricht in eurer Markenstimme, nicht generisch.

- Multi-Source-Wissen – zieht parallel aus plain Help Center, internen Dokumenten, vergangenen Tickets und Produktdaten.

- Sauberer Hand-off – wenn der Bot nicht weiterkommt, geht das Gespräch nahtlos als Ticket in plain an einen Menschen.

## Zentrale Annahme

plain bleibt das Backbone für Tickets, Customer Records und Agent-Workflows. Der neue Bot ersetzt nicht plain, sondern setzt einen intelligenteren Conversational Layer davor – mit Eskalations-Brücke zu plain.

# 2. Empfehlung: Architektur & Tech-Stack

## Integration – wo lebt der Bot?

Empfohlene Variante: Eigenes Widget auf eurer Website / in eurer App, das parallel zum plain Help Center läuft. plain wird per API als Eskalationsziel angebunden.

Begründung:

- Volle Kontrolle über UI/UX, Conversational Flow und Branding – das ist genau der Punkt, an dem ihr euch vom plain-Bot abheben wollt.

- Keine Abhängigkeit von plain-Roadmap oder Widget-Limitierungen.

- plain bleibt für alles, wofür es gemacht ist: Ticketing, Agent Inbox, Customer 360. Der Bot übergibt strukturiert per Plain API (z. B. createThread, addNoteToThread).

- Migration später möglich – falls plain Custom-Bot-Hooks anbietet, kann das Widget jederzeit in den Help-Center-Slot eingebettet werden.

## Tech-Stack – Hybrid-Ansatz

Empfehlung: Custom Build auf Basis des Claude Agent SDK (oder vergleichbares Agent-Framework) + RAG-Pipeline. Kein No-Code, weil ihr genau die Conversational-Tiefe braucht, die No-Code-Tools nicht liefern.

| Komponente | Empfehlung |
| --- | --- |
| LLM (Conversation) | Claude Sonnet 4.6 als Standard, Haiku 4.5 für schnelle Klassifikation/Routing. Fallback OpenAI optional. |
| Agent-Framework | Claude Agent SDK oder Vercel AI SDK – beide haben Tool-Use, Memory, Streaming out of the box. |
| RAG / Retrieval | LangChain oder LlamaIndex als Orchestrierung. Hybrid Search (BM25 + Vector) für bessere Recall. |
| Vector Database | pgvector auf Supabase/Postgres (günstig, einfach) ODER Qdrant Cloud (skaliert besser bei >1 Mio Dokumenten). |
| Embeddings | voyage-3-large (sehr gut für Multilingual DE/EN) oder text-embedding-3-large von OpenAI. |
| Backend | Python (FastAPI) wenn Data-Science-Team näher dran ist; Node.js/Next.js wenn Web-Team baut. |
| Frontend Widget | React + Tailwind, als embeddable Script-Tag. SSE/WebSocket für Streaming-Antworten. |
| Plain Integration | Plain GraphQL API für Thread-Creation, Customer-Lookup und Agent-Handoff. |
| Observability | LangSmith oder Langfuse für Tracing + Eval. Sentry für Errors. PostHog für UX-Metrics. |
| Hosting | Vercel (Frontend), Railway/Fly.io oder AWS ECS (Backend), Supabase (DB + Vector). |

## Conversational Design – das eigentliche Differenzierungsmerkmal

Damit der Bot wirklich "unterhält" statt nur antwortet, braucht ihr drei Mechaniken im Agent-Loop:

- Intent-Disambiguation: Bevor der Bot retrievet, prüft er, ob die Frage eindeutig ist. Bei Unsicherheit → gezielte Rückfrage ("Meinst du X oder Y?").

- Context-Slot-Filling: Bestimmte Antworten brauchen Variablen (Bestellnummer, Account-Email, Plan-Tier). Der Bot fragt aktiv danach, bevor er antwortet.

- Confidence-basiertes Verhalten: Niedrige Retrieval-Confidence → klärende Frage oder Eskalation, statt halluzinieren. Hohe Confidence → direkte Antwort mit Quellenangabe.

# 3. Phasenplan mit Sparring-Sessions

Wir teilen das Projekt in 5 Phasen, zwischen denen jeweils eine Sparring-Session steht. Jede Sparring-Session hat ein klares Entscheidungs-Artefakt – kein offenes Brainstorming.

| Phase | Inhalt | Dauer / Sparring-Output |
| --- | --- | --- |
| 0 – Discovery | Use-Cases priorisieren, Erfolgs-Metriken definieren, plain-API mappen, Compliance prüfen. | 1 Woche → Sparring 1: Scope-Lock & Architektur-Entscheidung |
| 1 – Knowledge & RAG MVP | Datenquellen anbinden, Ingest-Pipeline, Vector-DB, einfache Retrieval-Antworten. | 2 Wochen → Sparring 2: Antwort-Qualität Review (50 Test-Queries) |
| 2 – Conversational Layer | Agent-Loop mit Rückfragen, Slot-Filling, Memory, Tone-of-Voice Tuning. | 2–3 Wochen → Sparring 3: Live-Demo Conversational Flows |
| 3 – Plain-Integration & Hand-off | Plain API anbinden, Eskalations-Trigger, Ticket-Übergabe mit vollem Kontext, Agent UX. | 1–2 Wochen → Sparring 4: End-to-End Walkthrough |
| 4 – Eval, Hardening & Rollout | Automatisiertes Eval-Setup, Guardrails, A/B-Test gegen plain-Bot, gradueller Rollout. | 2 Wochen → Sparring 5: Go-Live Readiness |

# 4. Schritt-für-Schritt Anleitung

## Phase 0 – Discovery (Woche 1)

- Use-Case-Inventar erstellen: Top 20 Kundenanfragen aus plain exportieren (letzte 90 Tage). Clustern in 5–8 Intent-Gruppen.

- Erfolgs-Metriken definieren: Containment Rate (% ohne Eskalation), CSAT-Delta vs. plain-Bot, Avg. Resolution Time, Hand-off-Qualität.

- Datenquellen-Inventar: Welche Help Center-Artikel existieren? Welche internen Docs? Welche Datenbank-Tabellen für Produktdaten? DSGVO-Bewertung pro Quelle.

- Plain API Mapping: API-Token holen, Sandbox-Workspace anlegen, GraphQL Schema reviewen (Customers, Threads, Events, Notes). Welche Webhooks braucht ihr?

- Risiko-Check: PII-Handling, EU-Hosting-Anforderungen, Audit-Log, Halluzinations-Risiko bei produkt­kritischen Antworten.

Sparring-Session 1 (90 Min):

- Entscheidung: Eigener Widget vs. plain-Embed?

- Entscheidung: Welche 3 Use-Cases bauen wir im MVP zuerst?

- Entscheidung: Tech-Stack final (Python vs. Node, Vector-DB, Hosting).

- Output: 1-Pager Architektur-Diagramm + Backlog für Phase 1.

## Phase 1 – Knowledge Base & RAG MVP (Woche 2–3)

- Ingest-Pipeline bauen: Connectors für plain Help Center (API/Scraper), Notion, Drive, plain Tickets-Export. Normalisierung in einheitliches Doc-Schema (id, source, title, content, metadata, updated_at).

- Chunking-Strategie: Semantic Chunking (per Heading + Sliding Window), 400–800 Tokens pro Chunk, Overlap 100. Für Tickets: Q+A-Paare extrahieren statt Roh-Thread.

- Embeddings + Vector-DB: Embeddings batch generieren, in pgvector/Qdrant ablegen. Metadata-Filter aktivieren (source, language, freshness).

- Hybrid Retrieval: BM25 (Postgres FTS) + Vector kombiniert mit Reciprocal Rank Fusion. Re-Ranking mit cohere-rerank oder voyage-rerank.

- Basis-Prompt: "Antworte nur basierend auf den gelieferten Quellen. Wenn unsicher → sage es." + Quellen-Zitation. Erstmal noch ohne Rückfragen.

- Eval-Set bauen: 50 reale Fragen aus plain, jeweils mit Gold-Antwort. Erste Baseline-Messung (Accuracy, Faithfulness).

Sparring-Session 2 (60 Min):

- Side-by-side: plain-Bot vs. euer RAG-MVP auf 50 Test-Queries.

- Diskussion: Wo halluziniert er? Welche Quellen fehlen? Welche Chunks sind zu grob?

- Output: Priorisierte Fix-Liste + GO/NO-GO für Phase 2.

## Phase 2 – Conversational Layer (Woche 4–6)

- Agent-Loop mit Tool-Use: Bot bekommt Tools wie search_knowledge_base, lookup_order, lookup_customer, escalate_to_human. Claude entscheidet pro Turn, welches Tool er aufruft.

- Disambiguation-Logik: System-Prompt erweitern um "Bei mehrdeutigen Fragen IMMER zuerst eine präzise Rückfrage stellen statt zu raten." Trainings-Beispiele im Few-Shot Prompt.

- Slot-Filling: Pro Intent definieren, welche Slots gebraucht werden (z. B. Order-Status braucht order_id). Bot fragt aktiv nach fehlenden Slots.

- Conversation Memory: Letzte 6–10 Turns im Context, plus strukturiertes "User Profile" (gesammelte Slots, bisherige Themen). Bei langen Threads → Summarization-Compaction.

- Tone-of-Voice: Style Guide schreiben (5–10 Bullets), 8–12 Few-Shot Beispiele von "so klingen wir" vs. "so klingen wir nicht". Iterativ tunen.

- Guardrails: Off-Topic Filter (Haiku-Klassifikator), PII-Redaction in Logs, Refuse-Patterns für rechtliche/medizinische Anfragen, Profanity-Filter.

Sparring-Session 3 (90 Min):

- Live-Demo: 5 typische Gespräche durchspielen, inkl. Rückfragen und Slot-Filling.

- Bewertung: Klingt es authentisch? Sind Rückfragen sinnvoll oder nervig?

- Output: Feinjustierungs-Liste + Freigabe für Plain-Anbindung.

## Phase 3 – Plain-Integration & Hand-off (Woche 7–8)

- Plain SDK einbinden: Server-side Plain GraphQL Client mit eurem API-Key. Customer-Identifikation via Email oder externalId.

- Thread-Creation: Bei Bot-Start einen Plain-Thread öffnen (Status "bot-handled"), jeden Turn als Event/Note anhängen, damit Agenten den Verlauf sehen.

- Eskalations-Trigger definieren: (a) User sagt "Mensch", (b) Bot-Confidence < Threshold, (c) Negativ-Sentiment erkannt, (d) >N Turns ohne Resolution, (e) Refund/Complaint-Intent.

- Hand-off-Payload: Beim Übergeben einen strukturierten Note posten: Intent, gesammelte Slots, Bot-Versuche, Confidence – damit der Agent nicht bei Null anfängt.

- Agent-Erfahrung in plain: Custom Card / Tag setzen, damit Agenten sofort sehen "kam vom Bot". Optional: Bot-Reply-Suggestions, die Agenten 1-Klick übernehmen können.

- Bidirektionalität: Wenn Agent in plain antwortet, Webhook zurück ins Widget für Real-Time-Anzeige.

Sparring-Session 4 (60 Min):

- End-to-End-Walkthrough: User-Frage → Bot-Klärung → Bot-Antwort → Eskalation → Agent in plain → Antwort zurück im Widget.

- Stress-Test: Was passiert bei Plain-API-Downtime? Wie sieht der Agent-Inbox aus?

- Output: Bug-Liste + Freigabe Eval-Phase.

## Phase 4 – Eval, Hardening & Rollout (Woche 9–10)

- Automatisierte Evals: Test-Set auf 200+ Queries erweitern, LLM-as-Judge für Faithfulness/Helpfulness/Tone in CI laufen lassen. Schwellwerte definieren.

- Red-Teaming: Prompt-Injection-Versuche, Jailbreaks, sensitive Themen, PII-Leak-Versuche. Guardrails entsprechend nachschärfen.

- Performance: p95 Latency < 3s für First Token, < 8s für komplette Antwort. Caching für häufige Retrieval-Queries.

- A/B-Test gegen plain-Bot: 10% Traffic auf neuen Bot. Messen: Containment Rate, CSAT, Time-to-Resolution, Eskalations-Rate.

- Monitoring-Dashboard: Tägliche KPIs in einem Live-Dashboard (z. B. PostHog/Metabase). Wöchentlicher "Bad Conversations"-Review.

- Rollout-Plan: 10% → 25% → 50% → 100% über 4 Wochen, Rollback-Plan bei CSAT-Drop > 5%.

Sparring-Session 5 (90 Min):

- Review: Eval-Ergebnisse, A/B-Daten, Top-10 schlechteste Konversationen.

- Entscheidung: GO für Full-Rollout? Welche Kategorien bleiben vorerst beim plain-Bot?

- Output: Launch-Plan + Owner pro Monitoring-Metrik.

# 5. Sparring-Session Format (für jede Session gleich)

Damit Sparring nicht zum Meeting-Friedhof wird, jede Session nach diesem Schema:

- Pre-Read (24h vorher): 1-Pager mit Daten/Demos/Open Questions. Keine Folien.

- Check-in (5 Min): Was hat sich seit letzter Session verändert?

- Demo / Daten zeigen (15–20 Min): Konkret, nicht abstrakt.

- Diskussion mit Decision-Log (30–40 Min): Jede offene Frage bekommt eine Entscheidung oder einen Owner.

- Wrap-up (10 Min): Nächste Aktionen, Termin der nächsten Session, neue Risiken.

# 6. Häufige Stolperfallen

- Zu früh skalieren wollen: Erst mit 3 Use-Cases brillant werden, dann Breite. Sonst wird der Bot überall mittelmäßig.

- RAG ohne Eval: Ohne Eval-Set merkst du nicht, wenn ein Prompt-Change Antworten verschlechtert. Eval von Tag 1.

- Halluzinationen bei niedrigem Retrieval-Score: Hard-Rule im System-Prompt: "Wenn keine relevanten Quellen → ehrlich sagen und eskalieren."

- Zu viele Rückfragen: Nervt schnell. Faustregel: Max. 1 Rückfrage pro Intent, und nur wenn die Antwort sonst deutlich schlechter würde.

- Plain-Daten veralten: Help-Center-Sync mindestens täglich, besser Webhook-getrieben bei Änderungen.

- Agenten nicht mitgenommen: Bot ändert Agenten-Workflow. Frühzeitig 1–2 Agenten als Co-Designer einbinden.

- DSGVO unterschätzt: AVV mit LLM-Anbieter, EU-Region, PII-Redaction, Lösch-Konzept – nicht hinten dran fixen.

# 7. Empfohlener nächster Schritt

Vor Phase 0 würde ich vorschlagen, dass wir gemeinsam eine 30-Minuten-Vorbereitungs-Sparring machen, in der wir:

- Die Top 20 Anfragen aus plain anschauen und Intent-Cluster grob bilden.

- Definieren, woran ihr in 8 Wochen erkennt, dass das Projekt erfolgreich war.

- Den Discovery-Backlog konkret in Tickets/Aufgaben für die nächste Woche packen.

Sag mir Bescheid, wenn du willst, dass ich diese Vorbereitungs-Session als Agenda + Pre-Read-Template aufsetze – oder ob ich direkt mit Phase 0 helfen soll (z. B. plain API Mapping, Use-Case-Extraktion, Architektur-Diagramm).